Утверждаю:

Директор ГКООУ «Мореновская

областная санаторно-лесная школа»

_____________Е.Г.Сударикова

«____»_____________201     г.

План

методического сопровождения

на 2014-2015 учебный год в рамках введения ФГОС ООО

и реализации ФГОС НОО

Цель: обеспечение методических условий для подготовки внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования.

Задачи: 1. Создать нормативно-правовую и методическую базу для введения ФГОС ООО.

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке  ООП ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка.

3. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

4. Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОУ для введения ФГОС.

| Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание работы | сроки | ответственные | Прогнозируемый результат |
| 1 | Анализ материально-технического обеспечения | Сентябрь-декабрь 2014 г | Директор, зам.дир.по АХЧ, учителя | Заявка на материально-техническое оборудование |
| 2 | Анализ нормативно-правовой базы введения ФГОС | Сентябрь-декабрь 2014 г | Директор, зам.дир.по УВР и ВР | Нормативно-правовая база введения ФГОС ООО и реализации ФГОС НОО |
| 3 | Размещение информации на школьном сайте о подготовке педагогического коллектива к внедрению ФГОС | В течение учебного года | Зам.дир.по УВР, администратор сайта | Информация на школьном сайте |
| 4 | Диагностика готовности учителей и воспитателей к реализации ФГОС НОО | Август-октябрь 2014г | Зам.дир.по УВР, психолог | Методические рекомендации План работы м/о учителей и воспитателей |
| 5 | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО | Август-декабрь 2014г | Зам.дир.по УВР, зам.дир.по ВР | План повышения квалификации педагогов |
| Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса |  |  |  |  |
| 1 | Приказы по школе: - Об утверждении образовательной программы - Об утверждении учебного плана - Об утверждении годового календарного учебного графика - Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических работников и администрации школы - Об организации внеурочной деятельности - Об утверждении должностных инструкций учителей и воспитателей | Август 2014г | Директор | Приказы по школе: Об утверждении образовательной программы Об утверждении учебного плана Об утверждении годового календарного учебного графика Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических работников и администрации школы Об организации внеурочной деятельности Об утверждении должностных инструкций учителей и воспитателей |
| 2 | Внесение изменений в локальные акты школы | Август- март | Директор |  |
| 3 | Создание локальных актов: - Положение о внеурочной деятельности обучающихся - Положение о мониторинге результатов обучающихся и педагогических кадров - Положение о портфеле достижений обучающихся | Август- сентябрь 2014 | Директор, зам.дир.по УВР и ВР | Положение о внеурочной деятельности обучающихся Положение о мониторинге результатов обучающихся и педагогических кадров Положение о портфеле достижений обучающихся |
| 4 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | В течение года | Директор, зам.дир.по УВР и ВР | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней |
| Организация методического обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО | Июль-октябрь 2014г | Зам.дир по УВР, психолог | Диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО |
| 2 | Мониторинг выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО и реализации ФГОС НОО | Сентябрь-декабрь 2014г | Зам.дир по УВР, психолог | Методические рекомендации План работы м/о План работы по психологической поддержке педагогов, внедряющих ФГОС ООО и реализующих ФГОС НОО |
| 3 | Педагогические чтения: - «Ключевые понятия содержания стандартов 2-го поколения ООО» - «Особенности преподавания отдельных предметов в рамках ФГОС» | Октябрь 2014г Январь 2015г | Руководитель м/о | Методические рекомендации |
| 4 | Семинар: «Современный урок в условиях системно-деятельностного подхода» | Ноябрь 2014г | Зам.дир.по УВР | Методические рекомендации |
| 5 | Семинар: «ФГОС ООО. Программа формирования УУД в школе. Технология формирования универсальных учебных действий: проблемы и пути их решения» | Февраль 2015г | Зам.дир.по УВР | Методические рекомендации |
| 6 | Методическое совещание по вопросу разработки рабочей программы учителя, внедряющего ФГОС | Сентябрь 2014г | Руководитель м/о Зам.дир.по УВР | Рабочие программы учителей, внедряющих ФГОС |
| 7 | Заседания МО по вопросу «Современные подходы к оценке образовательных результатов» | Сентябрь 2014г Февраль 2015г | Руководитель м/о | Методические рекомендации |
| 8 | Повышение квалификации педагогов | В течение года | Зам.дир.по УВР | Повышение методической подготовки |
| Организация материально-технического обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Формирование заказа УМК для 4 класса на 2014-2015 уч.год | Апрель-май 2014 г | Зам.дир.по УВР библиотекарь | Обеспечение УМК для 4 класса на 2014-2015 уч.год |
| 2 | Формирование заказа УМК для 5 класса на 2015-2016 уч.год | Апрель-май 2015 г | Зам.дир.по УВР библиотекарь | Обеспечение УМК для 5 класса на 2015-2016 уч.год |
| 3 | Формирование заказа ЭОР | В течение года | Зам.дир.по УВР Библиотекарь Руководитель м/о | Обеспечение ОУ ЭОР |
| 4 | Создание банка ЭОР педагогов школы | В течение года | Зам.дир.по УВР Библиотекарь Руководитель м/о | Банк ЭОР педагогов школы |